## POA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL CAQUETA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2026
LOGO DEL EE
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : I. E DON QUIJOTE |  | DANE: 283094001112 | [10 empty] | MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL FRAGUA
GESTIONES | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | CRONOGRAMA | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS | PRESUPUESTO | % EVALUACION CUMPLIMIENTO
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | C | N | D |  |  |  | Total | Parcial | Nulo
DIRECTIVA | Ajustes a la misión, visión y filosofía institucional. | Realizar ajustes a la misión, visión y filosofía institucional, de acuerdo con la realidad y necesidades actuales de la comunidad educativa. | [12 empty] | Directivos, docentes y lideres de gobierno escolar | VIDEO BEAM COMPUTADOR, INTERNET | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
| Aprobación y socialización de visión, misión y filosofía nstitucional. | Aprobar y socializar a la comunidad educativa la visión, misión y filosofía institucional. | [12 empty] | Aprobación: Consejo Directivo. Socialización: Directivos y docentes | VIDEO BEAM COMPUTADOR, INTERNET | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Caracterizar la población estudiantil por discapacidad, grupo etnico, comunidad vulnerable, comunidad LGTBIQ+ | Identificar la población estudiantil según discapacidad, grupo étnico, condición de vulnerabilidad y diversidad sexual, para fortalecer la inclusión y la equidad institucional. | [12 empty] | Auxiliar administrativa y docentes titulares | FORMATOS PIAR, FICHA MÉDICA DE LOS ESTUDIANTES, SIMAT, RUV | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Adapación de la infraestructura de la institución para prestación del servicio a población diversa. | Adecuar la infraestructura institucional para garantizar una atención accesible, inclusiva y segura a la población diversa. | [12 empty] | Consejo Directivo | RAMPAS, PUPITRE DE ACUERDO A SU LATERALIDAD, BAÑOS | 5000000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Diseño, implementación y seguimiento de los PIAR | Realizar seguimiento a los PIAR para garantizar una atención educativa pertinente e inclusiva. | [12 empty] | Coordinador académico y docentes | ORIENTADOR, DOCENTE DE APOYO | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Actualización y ajuste al manual de convivencia con respecto a las políticas de inclusión. | Ajustar el manual de convivencia para fortalecer las políticas de inclusión y el respeto por la diversidad. | [12 empty] | Docentes y órganos de gobierno escolar | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Gestión de capacitación y talento humano para aplicación de metodologías especiales para población diversa. | Capacitar al talento humano Quijotense para la aplicación de metodologías inclusivas dirigidas a la población diversa. | [12 empty] | Directivos docentes | CAPACITADOR. MATERIAL, VIDEOBEAM, REFRIGERIO | 1000000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Actualizacion de planes de estudio, de auerdo a los resultados de pruebas internas u externas, seguimiento al SIEE y la aplicación y seguimiento de simulacros icfes. | Actualizar los planes de estudio a traves del trabajo por departamento de área teniendo como base los insumos y resultados de pruebas externas | [12 empty] | Coordinador académico y docentes de cada departamento de área | LINEAMIENTOS CURRICULARES MEN, DBA, RESULTADOS PRUEBAS ICFES Y SIMULACROS; PC, VIDEO BEAM O TV | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Implementacion, seguimiento y evaluación de todos los proyectos transversales insitucionales. | Realizar permanente seguimiento y evaluación a las actividades programadas y desarrolladas en cada uno de los proyectos y comités institucionales. | [12 empty] | Directivos docentes y docentes de cada proyecto. | DOCUMENTO DE PROYECTOS E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (LISTA DE CHEQUEO); REUNIONES DE DOCENTES | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Aplicación y seguimiento de simulacros icfes. | Realizar seguimiento sistemático a los simulacros icfes que dearrollan los estudiantes de la educación media | [12 empty] | Coordinador académico y docentes de departamento de área | RESULTADOS DE SIMULARCROS; PC, INSTRMENTO DE RECOLECÍON DE HALLAZGOS | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA A
| Divulgación del Manual de funciones de cada uno de los organismos del Gobierno Escolar. | Crear y aplicar estrategias que favorezcan la divulgación, a la comunidad educativa, del manual de funciones de cada uno de los órganos del gobierno escolar. | [12 empty] | Coordinador de convivencia y docentes del proyecto de paz y democracia | MANUAL DE FUNCIONES DE CADA ÓRGANO DE GOBIERNO ESCOLAR | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
| Seguimiento al Consejo de padres y Consejo estudiantil. | Crear y aplicar estrategias de seguimiento sitemático y orientación a las funciones del consejo de padres y consejo de estudiantes | [12 empty] | Coordinador de convivencia y docentes del proyecto de paz y democracia | LISTA DE CHEQUEO | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
| Crear espacios con padres de familia, al finalizar cada uno de los periodos académicos para reflexionar sobre el proceso académico y emocional de los estudiantes y crear compromisos conjuntos para el siguiente periodo académico. | Institucionalizar jornadas de escuela de padres aprovechando la entrega de informes académicos para establecer trabajo conjunto bucando mejorar procesos académicos y emocionales. | [12 empty] | Directivos docentes y Docentes del proyecto de escuela de padres | DOCUMENTO TALLER ESCUELA DE PADRFES; TV O VIDEO BEAM; LISTA DE CHEQUEO; INTRUMENTO DE EVALUACIÓN | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA N
| Divulgación de logros en medios de comunicación institucionales de manera organizada. | Establecer e implementar políticas organizadas que permitan divulgar los logros institucionales a traves de medios de comunicación institucionales y redes sociales. | [12 empty] | Docentes encargados de redes sociales y página institucional | CÁMARA; CELULAR; INTERNET | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Crear espacios pedagógicos para favorecer la divulgación de buenas prácticas predagógicas y administrativas. | Desarrollar espacios pedagógicos que permitan la exposición de buenas prácticas predagógicas y administrativas. | [12 empty] | Directivos docentes | VIDEO BEAM O TV; PC; REFRIGERIO | 500000 | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
| Crear los Centros de Interés y el bosque de la memoria (artes, danzas, pintura, teatro, música, medio ambiente, oralidad, lectura entre otros) y fortalecer proyectos existentes y que se ejecuten en todas las sedes. | Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento y la operatividad de los centros de interés en las tres sedes. | [12 empty] | Directivos docentes, tutara PTA y docentes monitores de centros de interés | ESPACIOS INSTITUCIONALES INFRAESTRUCTURA MATERIAL ARTÍSTICO, ENTRE OTROS | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
| Establecer el Manual de Inducción para estudiantes, docentes y administrativos que por primera vez llegan a ser parte de la Institución Educativa. | Elaborar y difundir el manual de inducción para integrantes nuevos de la comunidad educativa | [12 empty] | Directivos docentes | PC, IMPRESIONES, | 200000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
| Capacitaciones para docentes en relaciones interpersonales, manejo de emociones y comunicación asertiva. | Programar y ejecutar capacitaciones al talento humano docente dirigidas a mejorar relaciones interpersonales, manejo de emociones y comuniación asertiva. | [12 empty] | Directivos docentes | TALLERISTAS; DOCUMENTOS TEMAS PERTINENTES; VIDEO BEAM O TV, PC | 600000 | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA C; CRONOGRAMA D
| Articular con otras entidades que apoyen en el mantenimiento y adecuación de las 3 sede de la I.E. | Gestionar alianzas interinstitucionales que apoyen el mantenimiento y adecuación de las sedes de la Institución Educativa | [12 empty] | Rectora | CELULARES, SOLICITU OFICIOS, REFRIGERIOS. | 400000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Diseño y ejecución de campañas y hora de titularidad para proyectos de promoción y prevención en solución de conflictos y casos difíciles. | Ejecutar espacios de tiempo institucionales que promocionen y prevengan conflictos y casos difíciles | [12 empty] | Coordinador académico y de convivencia; docentes titulares, tutora PTA, orientadora escolar | MANUAL DE CONVIVENCIA; PAPEL CRAF, MARCADORES, CINTA, VINILOS, VIDIO BEAM O TV, ORDENADOR, BIBLIOTECA | 500000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA N
| Gestionar alianzas para la capacitación, y acceso a espacios que permitan el desarrollo de proyectos con el sector productivo, además se establcerán rúbricas de seguimiento y evaluación de dichas alianzas. | Consolidar una red de alianzas estratégicas con el sector productivo del municipio, mediante el diseño de mecanismos que permitan complementar la formación, seguimiento y evaluación de la línea empresarial que ofrece la institución. | [12 empty] | Coordinador académico y docente encargado de la especialidad | PROYECTO, SOLICITUDES, ORDENDOR, INTERNET | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Crear y ajustar fundamentos y lineamientos de la Feria Empresarial en torno a la importancia e impacto que tiene la especialidad institucional. | Definir e implementar dentro del curriculo institucional los lineamientos que subrayen la importancia e impacto que tiene la especialidad empresarial para que permeen todos los niveles en todas las sedes. | [12 empty] | Coordinador académico y docente encargado de la especialidad | PEI, PROYECTO TRANSVESAL EMPRESA, ORDENADOR, VIDEO BEAM O TV | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | CRONOGRAMA E: CRONOGRAMA | RESPONSABLES | RECURSOS | PRESUPUESTO | % EVALUACION CUMPLIMIENTO
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | C | N | D |  |  |  | Total | Parcial | Nulo
| 1. Jornadas de embellecimiento y aseo en cada sede de la IE. | Establecer las estrategias de gestión para la consecución, mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física institucional y los recursos y equipos para el aprendizaje. | [12 empty] | Rectora, directivos, administrativos y docentes. | Utensilios de aseo, material vegetal y elementos de jardinería. | 500000 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA C; CRONOGRAMA D
| 2. Gestión y consecución de recursos económicos necesarios para la compra de materiales requeridos. | [14 empty] | Compra de pintura, materas, material vegetal. | 2000000 | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA S
| 3. Contratos con pintor para mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares. | [14 empty] | Personal idóneo | 4000000 | bar: CRONOGRAMA N to CRONOGRAMA D
| 1. Socializar la Circular 000171 del 31 de octubre de 2025 a la totalidad de los miembros de la comunidad educativa mediante reuniones, circulares, carteleras institucionales y medios digitales. | Gestionar la asignación de presupuesto para la atención de la prevención de riesgos ambientales y viales. | [12 empty] | Rectora | Actas de reuniones, circular 000171 del 31 de octubre del 2025 | 50000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
| 2. Gestionar articulación con la Policía Nacional y autoridades de Tránsito para la realización de charlas y jornadas de sensibilización en seguridad vial dirigidas a estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. | [13 empty] | Docentes del proyecto de gestión y prevención de riesgos | Cartas para solicitar las charlas | 0 | bar: CRONOGRAMA F
| 3. Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de la socialización y de las actividades de sensibilización, dejando evidencias institucionales (listados de asistencia, actas y registros fotográficos). | [13 empty] | Docentes del proyecto de gestión y prevención de riesgos, PONAL y Transito. | Listados de asistencia, actas y registro fotográficos de las capacitaciones. | 0 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M
| 1. Realizar diagnóstico e inventario institucional de los implementos de seguridad ambiental y vial, identificando necesidades de adquisición, reposición, recarga o mantenimiento. | [13 empty] | Administrativo encargado del inventario. Docentes del proyecto de gestión y prevención de riesgos | Inventario | 0 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F
| 2. Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los implementos de seguridad priorizados (extintores, botiquines, camillas, señalización vial, entre otros). | [13 empty] | Rectora y Docentes del proyecto de gestión y prevención de riesgos | Compra y mantenimiento de implementos de bioseguridad | 1000000 | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA A
| 3. Verificar y hacer seguimiento periódico al estado y disponibilidad de los implementos, dejando evidencias institucionales (actas, registros fotográficos e informes de inspección). | [13 empty] | Docentes del proyecto de gestión y prevención de riesgos | Actas, registros fotográficos e informes de inspección | 0 | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA C to CRONOGRAMA D
| 1. Realizar diagnóstico institucional de necesidades en transporte, enfermería, orientación escolar y espacios de aprendizaje. | Gestionar estrategias para la consecución de transporte, enfermería, orientador escolar, así como tambien los espacios de aprendizaje adecuados. | [12 empty] | Rectora | Actas de registro de las necesidades. | 0 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
| 2. Priorizar necesidades y elaborar solicitudes formales ante la Secretaría de Educación y entidades competentes. | [13 empty] | Rectora | Oficios, actas y respuestas | 0 | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
| 3. Realizar seguimiento a las gestiones y dejar evidencias institucionales (oficios, actas, respuestas). | [13 empty] | Rectora | Oficios, actas y respuestas | 0 | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
| 1. Realizar jornadas de socialización del Manual de Convivencia, el Observador del Estudiante y el debido proceso con estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. | Establecer estrategias para que toda la comunidad educativa se apropie del manual de convivencia institucional, diligencie fisicamente el observador del estudiante y conozca el debido proceso. | [12 empty] | Rectora, directivos y docentes. | Registros fotográficos, listados de asistencia y actas de asambleas | 0 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA A
| 2. Elaborar y divulgar material pedagógico y orientador sobre normas, faltas, sanciones y procedimientos. | [13 empty] | Coordinador de convivencia y docentes | Manual de convivencia, carteleras y material de divulgación | 0 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA N
| 3. Registrar evidencias de participación y verificar la comprensión mediante actas, listados de asistencia y retroalimentación. | [13 empty] | Docentes | Registros fotográficos, listados de asistencia y actas de asambleas | 0 | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA C
ACADEMICA | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | CRONOGRAMA E: CRONOGRAMA | RESPONSABLES | RECURSOS | PRESUPUESTO | % EVALUACION CUMPLIMIENTO
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | Total | Parcial | Nulo
| Creacion de grupos de trabajo. Cronograma de encuentros para capacitacion, socializacion y revision. Revision y actualización de documentos institucionales PEI, plan de estudio, planeadores de clases. | Actualizar y ajustar los planes de estudio y guías de aprendizaje conforme a los requerimientos del MEN, fortaleciendo la apropiación del enfoque y modelo metodológico institucional en la comunidad educativa mediante el análisis crítico del contexto, e implementando prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y centradas en el estudiante, que respondan a las necesidades, intereses, características y ritmos de aprendizaje de la niñez, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo integral. | [12 empty] | Directivos y docentes | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Realización de proyectos. Reuniones concertadas | Fortalecer y aumentar la gestión de recursos ante los entes gubernamentales, públicos, privados y mixtos. | [12 empty] | Directivos |  |  |  | 40% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Revisión y actualización del Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) en coherencia con el PEI y la normativa vigente. Elaboración del cronograma e implementación del sistema de evaluación institucional. Socialización de los ajustes del SIEE con docentes, estudiantes y familias. Análisis periódico de resultados académicos e identificación de estudiantes con desempeños bajos y altos.Implementación de estrategias de mejoramiento, seguimiento y evaluación continua del sistema. | Implementar un sistema de evaluación periódica y sistemática de los procesos curriculares, que permita fortalecer el seguimiento continuo a los resultados académicos de los estudiantes y mejorar la calidad educativa institucional mediante la identificación, análisis y mejora continua de los procesos académicos, administrativos y de convivencia, a partir de los resultados del Sistema de Evaluación Institucional. | [12 empty] | Directivos y docentes |  |  | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Jornada de trabajo docente para el diseño de planes de aula integrales. Desarrollo de proyectos pedagógicos que integren varias áreas y asignaturas. Realización de talleres metodológicos para docentes. Reunión con padres de familia para establecer compromisos sobre las tareas escolares. Desarrollo de talleres desde la Escuela de Padres que fomenten la autonomía, la responsabilidad y el compromiso institucional. | Diseñar e implementar estrategias didácticas transversales en las diferentes áreas, asignaturas y proyectos, así como estrategias para las tareas escolares que fortalezcan la autonomía, la responsabilidad y las habilidades de estudio, favoreciendo el proceso de aprendizaje integral de los estudiantes. | [12 empty] | Directivos y docentes |  |  |  | 40% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Diagnóstico del clima escolar y de las necesidades de convivencia. Capacitación de la comunidad educativa en mediación, comunicación asertiva y participación democrática. Construcción participativa de normas de convivencia y estrategias de equidad e inclusión. Implementación de planes de apoyo y campañas institucionales para la convivencia pacífica. Seguimiento, retroalimentación y comunicación permanente con las familias y la comunidad educativa. | Promover ambientes de aprendizaje favorables a la convivencia mediante la implementación de materiales educativos didácticos y contextualizados, fortaleciendo la comunicación asertiva y la participación activa de los estudiantes, así como mejorando la relación pedagógica entre docentes y estudiantes a través de prácticas inclusivas, comunicativas y reflexivas que fomenten el respeto mutuo, la motivación, la equidad, la convivencia pacífica y la participación democrática en la comunidad educativa. | [12 empty] | Directivos y docentes |  |  |  | 40% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Revisión, análisis e interpretación de los resultados de las Pruebas SABER por área, grado y competencia. Jornadas pedagógicas para la identificación y socialización de fortalezas y oportunidades de mejora. Revisión anual de los resultados del ISCE y análisis de sus componentes (Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar). Ajuste de criterios y prácticas evaluativas institucionales. Diseño e implementación de estrategias pedagógicas de mejora. Asesoría y acompañamiento a docentes para fortalecer las prácticas didácticas y evaluativas | Fortalecer el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas, en especial de las Pruebas Saber, como herramienta de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas orientadas al mejoramiento continuo y al aumento del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). | [12 empty] | Directivos y docentes |  |  |  | 40% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Implementación de formatos físicos o plataformas institucionales para el registro oportuno de asistencia y seguimiento. Consolidación y análisis periódico de la información para identificar ausentismo, riesgo de deserción y participación de las familias. Activación de rutas de atención y acompañamiento a estudiantes en riesgo. Actualización, caracterización y aplicación de encuestas de seguimiento a los egresados. Desarrollo de encuentros, conversatorios y vinculación de egresados en actividades institucionales. | Fortalecer el seguimiento sistemático y oportuno a la asistencia de los estudiantes y a la trayectoria de los egresados de la institución educativa, mediante el registro, análisis y control permanente de la información académica, laboral y social, como insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de los procesos institucionales. | [12 empty] | Directivos y docentes |  |  |  | 50% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
| Identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje a partir de los resultados del Sistema Institucional de Evaluación. Información oportuna a estudiantes y familias sobre los resultados y necesidades de apoyo. Diseño de planes de mejoramiento contextualizados y continuos. Implementación de planes de recuperación acordes con las necesidades de los estudiantes. Seguimiento y evaluación permanente de los avances académicos. | Fortalecer la implementación de procesos permanentes de recuperación y apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje, mediante estrategias educativas diferenciadas, flexibles e inclusivas, el seguimiento continuo de sus avances y el trabajo articulado con las familias, con el fin de favorecer su progreso académico y desarrollo integral. | [12 empty] | Directivos y docentes |  |  |  | 40% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
COMUNITARIA | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | CRONOGRAMA E: CRONOGRAMA | RESPONSABLES | RECURSOS | PRESUPUESTO | % EVALUACION CUMPLIMIENTO
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[18 empty] | Total | Parcial | Nulo
| Elaboracion y radicacion del documento | Elaborar y radicar un documento formal en a alcaldia y gobernación solicitando el transporte escolar. | [12 empty] | Consejo directivo | Humanos | Viáticos | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
| Cotizacion y compra de quipos y materiales | Acoger la mejor oferta que garantice precios y calidad del producto. | [12 empty] | Consejo directivo | Humanos | 20% del presupuest anual | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA J
| Convoncar a los padres mediante medios de comunicación. | Socializar con los padres de famila la importancia de participar en cada una de las actividades institucionales | [12 empty] | Directivos y Proyecto Escuela de padres | Humanos | 500000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA M
| Simulacro y jornadas de capacitacion para la comunidad educativa | Realizar simulacros sobre sistema de gestión del riesgos | [12 empty] | Directivos y Proyecto comité de riesgos | Humanos | 500000 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA O
| Asignar los responsables del aseo y mantenimiento de los tanques elevados. | Mantener limpio y en buen estado los tanque elevados y suministro de agua potable. | [12 empty] | Directivos y Administrativos | Humanos | 1000000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
| Sensiblizar sobre el usos y manejo adecuado de las baterias sanitarias y adaptar orinales de acuerdo a las necesidades en las 3 sedes | Adecuar orinales y concientizar a los estudiantes sobre el buen uso de las baterias sanitarias. | [12 empty] | Comunidad educativa | Humanos | 1000000 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D